## 요구사항정의서
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 메인화면 |  | 버튼 클릭시 각 페이지로 이동 |  | 형준 | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  | 최종 발표 | 웹 화면 구현 완료 | 현재 위치 날씨 메인 화면에 구현 | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 가이드 회원 계정 관련 | 가이드 로그인 | 웹에 등록된 ID, PW 입력을 통한 일반 로그인, 구글, 페이스북, 네이버 소셜 회원 가입 |  | 현태 | 웹 화면 구현 완료 | 앱 - layout 설계 완료 | 앱 - 구현 완료 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 링크 작업 완료 요망 가이드 회원, 일반 회원 마이페이지 추가 | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004 | 1순위
|  | 가이드 회원가입 | ID, PW, 이름, 생년월일, 성별, 휴대폰 번호 인증, 이메일 주소 입력을 통해 회원가입 신청 관리자가 전화 인터뷰 및 서류 검토 후 가입 승인 |  | 현태 | 웹 화면 구현 완료 | 앱 - layout 설계 완료 | 앱 - 구현 완료 |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005 | 2순위
|  | 가이드 개인 정보 관리 | 정보 변경 시 관리자 승인 필요 |  | 현태 | 웹 화면 구현 완료 | 앱 - layout 설계 완료 | 앱 - 구현 완료 |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006 | 3순위
| 가이드 여행 상품 관리 | 가이드 여행 상품 등록 | 가이드 로그인 시 접근 가능 사진, 설명, 가이드 경로 등을 입력하여 본인의 가이드 여행 상품 등록 |  | 기범 | 웹 화면 구현 완료 |  | 앱 - 구현 완료 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 가이드 회원 상품 관리 - 리스트 페이지 추가 | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
|  | 가이드 여행 상품 확인 | 가이드 로그인 시 접근 가능 본인의 여행 상품에 등록된 예약을 컨펌 및 취소, 취소 시 취소 사유 기입 |  | 기범 | 웹 화면 구현 완료 |  | 앱 - 구현 완료 |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
| 일반 회원 계정 관련 | 일반 로그인 / 소셜 로그인 | 웹에 등록된 ID, PW 입력을 통한 일반 로그인, 구글, 페이스북, 네이버 소셜 회원 가입 여행 메이트 매칭을 위한 관심사 선택 |  | 현태 | 웹 화면 구현 완료 | 앱 - layout 설계 완료 |  | 앱 - 구현 완료 |  | 웹 화면 구현 완료 | 카카오톡 로그인 버튼 추가 | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | 일반 회원가입 / 소셜 회원가입 | ID, PW, 이름, 닉네임, 생년월일, 성별, 휴대폰 번호 인증, 이메일 주소 입력을 통해 회원가입 구글, 페이스북, 네이버 소셜 회원 가입 기능(이름, 성별, 나이, 휴대폰 번호, 이메일 정보 제공) |  | 현태 | 웹 화면 구현 완료 | 앱 - layout 설계 완료 |  | 앱 - 구현 완료 |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 1 | HT – P - 010 | HT – M - 010
|  | 개인 정보 관리 | 프로필 사진, 닉네임, 비밀번호, 휴대폰번호, 이메일 주소 변경 (앱의 경우 카매라, 갤러리 연결) |  | 현태 | 웹 화면 구현 완료 | 앱 - layout 설계 완료 |  | 앱 - 구현 완료 |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 2 | HT – P - 011 | HT – M - 011
|  | 최근 매칭 메이트 확인 | 게시글, 댓글 제목 밑 내용을 최대 2줄까지 노출, 클릭시 해당 페이지로 이동 |  | 형준 | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 2
| 여행정보검색 | 현재 위치 날씨 | API 적용, 달력에서 여행 기간 날짜 설정시 해당 기간 동안 날씨 표시 | 메인 화면에 구현 | 형준 | 웹 화면 구현 중 | [6 empty] | 2 | HJ - P - 001 | HJ - M - 001
|  | 상위메뉴>하위메뉴>컨텐츠 | 상위 메뉴 : 지역별/테마별/시기별/ 하위메뉴 : 지역별 > 종로, 여의도... 테마별 > 가족끼리, 연인끼리, 친구끼리… 시기별 > 봄,여름,가을,겨울 해시태그 : 구경거리, 먹거리, 행사, 숙박, 휴식공간, 전시 및 공연, 투어, 쇼핑 / 페이지 상단 제휴사 배너 가로 스크롤 컨텐츠 : 관리자 페이지에서 편집 |  | 기범 | 웹 화면 구현 완료 |  | 앱-layout 설계완료 | 앱 - 구현 완료 |  | 웹 화면 구현 완료 | 여행 정보 - 리스트 페이지 추가 | 1 | KB – P – 013 | KB – M – 013
|  | 각 컨텐츠 별점/리뷰 | 각 컨텐츠 페이지에 별점(1~5)부여 및 140자 이내 리뷰 작성(닉네임 표시) |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 3
| 여행 메이트 매칭 | 여행 메이트 매칭 | 회원 가입시 설정한 관심사를 통해서 매칭 연령대 별 매칭 인원수 별 매칭 현재 열람 중인 여행 정보 컨텐츠를 기반으로 매칭 현재 위치 기반 근처 메이트 매칭 선택한 목적지 및 이동수단에 따른 매칭 * 여행이 끝난 후 서로에게 평점 부여 |  | 용승 | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 스타일 조정 메뉴 하단 여행 메이트 리스트 구현 | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
|  | 매칭 메이트 실시간 채팅 | 매칭 된 메이트 간 실시간 채팅 제공 |  | 용승 | 화면 설계 |  |  |  |  | 화면 설계 |  | 2 | YS – P – 016 | YS – M – 016
| 여행 가이드 매칭 |  | 가이드가 등록한 여행 상품 및 가격을 보고 예약, 신청 및 결제 여행 종료 후 평점 부여 기능 |  | 용승 | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 메뉴 하단에 구현 요망 스타일 조정 별점 및 리뷰 파트 추가 -> 여행 정보 화면 참고 | 1 | YS – P – 017 YS – P – 018 | YS – M – 017 YS – M – 018
|  | 공지사항 | 관리자가 등록한 공지사항 보기 |  | 서희 | 웹 화면 구현 완료 |  |  | 앱 - 구현 완료 |  | 웹 화면 구현 완료 | 고객센터 카테고리로 이동. | 2 | SH – P – 012 | SH – P – 012
| 고객센터 | Q&A 게시판 | 게시판 형태, 회원 문의시 관리자가 답글로 답변 |  | 서희 | 웹 화면 구현 완료 |  |  | 앱 - 구현 완료 |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 2 | SH – P – 019 | SH – M – 019
|  | FAQ | 관리자 페이지에서 편집 |  | 서희 | 웹 화면 구현 완료 |  |  | 앱 - 구현 완료 |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 2 | SH – P – 020 | SH – M – 020
관리자 | 로그인 | 관리자 로그인 | 최고 관리자 인증 전 이용 제한 |  | 현태 | 웹 화면 구현 완료 | 스타일 작업 완료 | 스타일 작업 완료 | 스타일 작업 완료 |  | 웹 화면 구현 완료 | 링크 작업 완료 요망 | 3 | HT – P – 021
| 웹 통계 | 대시보드 | 연, 월, 일별 접속자 통계(소셜 로그인 분포, 성별, 나이, 접속 시간대, 페이지 순위) |  | 서희 | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 3 | SH – P – 022
| 게시판 관리 | 공지사항, Q&A 게시판, FAQ 게시판 관리 | 공지사항 등록, 수정, 삭제 등록된 Q&A 답글 달기 FAQ 게시판 등록, 수정, 삭제 |  | 서희 | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 3 | SH – P – 023 SH – P – 024 SH – P – 025
| 여행 정보 관리 | 상위메뉴>하위메뉴>컨텐츠 해시태그 | 카테고리 관리 컨텐츠 등록 수정 및 삭제 |  | 기범 | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
| 일반 회원 관리 | 회원 삭제, 제재, 닉네임, 게시글 및 댓글 조회 | 삭제 회원 음영 표시, 회원 관리(정보 수정 및 활동 제한 관련), 엑셀 다운로드 |  | 형준 | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
| 가이드 회원 관리 | 회원 삭제, 개인정보, 게시글, 평점 관리 | 삭제 회원 음영 표시, 회원 관리(정보 수정 및 활동 제한 관련), 엑셀 다운로드 |  | 형준 | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  | 3
[5 empty] | 현태 | [5 empty] | 로그인 및 계정관련
[5 empty] | 서희 | [5 empty] | 게시판 관련
[5 empty] | 용승 | [5 empty] | 여행 정보 관련
[5 empty] | 기범 | [5 empty] | 메인 컨텐츠 관련
[5 empty] | HJ | [5 empty] | 메인 화면

## 조원 역할 분배
HT | 로그인 및 계정관련
SH | 게시판 관련
YS | 여행 정보 관련
KB | 메인 컨텐츠 관련
HJ | 메인 화면